## Hoja 1
Identificador de la Historia de Usuario | Enunciado de la Historia de Usuario | Valor para el cliente (1-5) | Esfuerzo en personas-días | Prioridad | Iteración (Sprint) | Comentarios
CON-HU02 | Como Repartidor Autónomo quiero hacer posible el dar de Alta a Repartidor (CU8), Asignar Pedidos (CU11) con el objetivo de que pueda gestionar información sobre su servicio y el sistema me asigne pedidos cuando esté disponible. | 4 | 1 (1x1) | 3 | 2
CON-HU03 | Como Administrador quiero hacer posible el Validar Datos de Repartidor (CU9), Validar Datos de Propietario (CU17) y Crear Usuario (CU3) con el objetivo de comprobar la información de cada repartidor autónomo y propietario, crear su usuario y hacerlo activo. | 4 | 2 (1x2) | 2 | 3
CON-HU05 | Como Usuario del Sistema, quiero Registrarme en el sistema (CU1), y Entrar al sistema (CU2) con el objetivo de tener un perfil en la aplicación y, con él, poder entrar al sistema y realizar más acciones. | 3 | 1 (1x1) | 3 | 2
CON-HU06 | Como Repartidor Autónomo quiero Estimar el tiempo del trayecto y el kilometraje (CU21) y Liquidación Repartidores (CU15) con el objetivo de calcular el cobro final y ser pagado. | 5 | 1 (1x1) | 2 | 3
CON-HU07 | Como Propietario de Restaurante quiero hacer posible el modificar un Producto Local/Producto Externo (CU18), Modificar Menú (CU19) y Modificar los Datos del Restaurante (CU7) con el objetivo de mantener actualizados los productos y menús de mi restaurante. | 1 | 2 (2x1) | 3 | 2
CON-HU09 | Como Cliente del Servicio quiero que el sistema me Notifique las Incidencias (CU22) en el cobro para poder actualizar mis datos bancarios | 2 | 1 (1x1) | 3 | 3
Caso de Uso 1: Registrarse en el Sistema
Caso de Uso 2: Entrar en el Sistema
Caso de Uso 3: Crear Usuario
Caso de Uso 4: Registrar Restaurante
Caso de Uso 5: Registrar Producto Local/Producto Externo
Caso de Uso 6: Registrar Menú
Caso de Uso 7: Modificar Datos Restaurante
Caso de Uso 8: Alta Repartidor
Caso de Uso 9: Validar Datos de Repartidor
Caso de Uso 10: Realizar Pedido
Caso de Uso 11: Asignar Pedido
Caso de Uso 12: Aceptar Pedido
Caso de Uso 13: Cobrar Pedidos
Caso de Uso 14: Liquidación Restaurantes
Caso de Uso 15: Liquidación Repartidores
Caso de Uso 16: Introducir Datos de Cliente
Caso de Uso 17: Validar Datos de Propietario
Caso de Uso 18: Modificar Producto Local/Producto Externo
Caso de Uso 19: Modificar Menú
Caso de Uso 20: Cerrar Pedido
Caso de Uso 21: Estimar tiempo de trayecto y kilometraje
Caso de Uso 22: Notificar Incidencias