## SprintBacklog
Identificador de la Historia de Usuario | Enunciado de la Historia de Usuario | Tareas | Día 1 | Día 2 | Día 3 | Día 4
CON-HU01 | Como Propietario de Restaurante quiero hacer posible el Registrar Restaurante (CU4), Registrar Producto Local (CU5.1)/Producto Externo (CU5.2) y Registrar Menú (CU6) con el objetivo de que se pueda gestionar todos los datos del restaurante junto con sus productos y menús. | CU4 - Redacción | 1 | 1 | 0 | 0
|  | CU4 - Diagrama de secuencia | 1 | 0 | 1 | 0
|  | CU5.1 - Redacción | 1 | 1 | 0 | 0
|  | CU5.2 - Redacción | 1 | 1 | 1 | 0
|  | CU5 - Diagrama de secuencia | 0 | 1 | 1 | 0
|  | CU6 - Redacción | 0 | 1 | 1 | 0
|  | CU6 - Diagrama de secuencia | 0 | 1 | 1 | 0
CON-HU04 | Como Cliente del Servicio quiero hacer posible el Introducir Datos de Cliente (CU16), Realizar Pedido (CU10), Aceptar Pedido (CU12) y Cerrar Pedido (CU20) con el objetivo de introducir información personal, realizar pedidos de comida a domicilio, confirmar el pedido y marcar el pedido como entregado. | CU10 - Redacción | 0 | 1 | 0 | 0
|  | CU10 - Diagrama de secuencia | 0 | 1 | 1 | 0
|  | CU12 - Redacción | 1 | 1 | 0 | 0
|  | CU12 - Diagrama de secuencia | 1 | 1 | 0 | 0
|  | CU16 - Redacción | 1 | 1 | 1 | 0
|  | CU16 - Diagrama de secuencia | 1 | 0 | 1 | 0
|  | CU20 - Redacción | 0 | 1 | 1 | 1
|  | CU20 - Diagrama de secuencia | 0 | 0 | 1 | 1
CON-HU08 | Como Propietario de Restaurante quiero hacer posible el Cobrar pedidos (CU13), Liquidación Restaurantes (CU14) con el objetivo de recoger los ingresos. | CU13 - Redacción | 1 | 1 | 1 | 0
|  | CU13 - Diagrama de secuencia | 1 | 1 | 1 | 0
|  | CU14 - Redacción | 0 | 0 | 1 | 1
|  | CU14 - Diagrama de secuencia | 0 | 0 | 1 | 1

## InitTaskBoard
Código de colores por miembro
Carlos Anivarro |  | Daniel Cerrato | Luis Lepore
Daniel Barahona |  | David
Historias de usuario |  |  |  | Sin empezar |  | En progreso | En revisión | Terminada
Identificador: | CON-HU01 | Nombre de historia de usuario: |  | CU4 - Redacción | CU4 - Diagrama de secuencia + Actualizar diagrama de clases
Usuario: | Propietario de Restaurante
Estimación: | 4 | Iteración asignada: | 1
Desarrollador responsable: |  | Carlos Anívarro |  | CU5.1 - Redacción | CU6 - Diagrama de secuencia + Actualizar diagrama de clases
Descripción: | Como Propietario de Restaurante quiero hacer posible el Registrar Restaurante (CU4), Registrar Producto Local/Producto Externo (CU5) y Registrar Menú (CU6) con el objetivo de que se pueda gestionar todos los datos del restaurante junto con sus productos y menús.
Observaciones: |  |  |  | CU5 - Diagrama de secuencia + Actualizar diagrama de clases | CU5.2 - Redacción
CU6 - Redacción
Identificador: | CON-HU04 | Nombre de historia de usuario: |  | CU16 - Redacción | CU16 - Diagrama de secuencia + actualizar diagrama de clases
Usuario: | Cliente del Servicio
Estimación: | 4 | Iteración asignada: | 1 | CU10 - Redacción | CU10 - Diagrama de secuencia + actualiza diagrama de clases
Desarrollador responsable: |  | David T. Garitagoitia
Descripción: | Como Cliente del Servicio quiero hacer posible el Introducir Datos de Cliente (CU16), Realizar Pedido (CU10), Aceptar Pedido (CU12) y Cerrar Pedido (CU20) con el objetivo de introducir información personal, realizar pedidos de comida a domicilio, confirmar el pedido y marcar el pedido como entregado.
|  |  |  | CU12 - Redacción | CU12 - Diagrama de secuencia
Observaciones:
|  |  |  | CU20 - Redacción | CU20 - Diagrama de secuencia
Identificador: | CON-HU08 | Nombre de historia de usuario: |  | CU13 - Redacción | CU13 - Diagrama de secuencia
Usuario: | Propietario de Restaurante
Estimación: | 1 | Iteración asignada: | 1
Desarrollador responsable: |  | Daniel Cerrato
Descripción: | Como Propietario de Restaurante quiero hacer posible el Cobrar pedidos (CU13), que el Sistema realice la Liquidación Restaurantes (CU14) con el objetivo de recoger los ingresos.
|  |  |  | CU14 - Redacción | CU14 - Diagrama de secuencia
Observaciones: